## Hoja1
|  |  | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [8 empty] | Código:
Versión: 01
|  |  | PLAN DE TRABAJO ANUAL VIGENCIA 2022 | [8 empty] | Página: 1 de 1
Fecha: 25/06/2021
RESPOSABLES DEL SEGUIMIENTO
[6 empty] | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | RECURSOS
OBJETIVOS DEL SG SST | No. | CICLO PHVA | ACTIVIDAD | METAS | RESPONSABLE
[18 empty] | F | T | H
Garantizar el cumplimiento de los Requisitos Legales y otros que adopte la Contraloría Departamental del Tolima. | 1 | P | Revisar y actualizar documentos del SG SST | Actualizar el 90% de los documentos del sg sst | Profesional SST Practicante Universitario | [13 empty] | X | X | bar: 2022-03-01 to 2022-07-01
[8 empty] | E | E
| 2 | P | Publicación y Socialización de la Política de SST | Revisión y divulgación de la política del SG SST | Profesional SST Practicante Universitario | [13 empty] | X | X | bar: 2022-02-01
E
| 3 | P | Realizar convocatoria para COPASST | Cumplir con la conformación del COPASST | Profesional SST Practicante Universitario | [13 empty] | X | X | bar: 2022-01-01
E
| 3 | P | Evaluación inicial del SG SST | Cumplir con el 100% de los estándares mínimos | Profesional SST Practicante Universitario | [13 empty] | X | X | bar: 2022-01-01
E
| 3 | P | Revisión y actualización matriz legal | Cumplir con el 80% de requisitos legales | Profesional SST Practicante Universitario | [13 empty] | X | X | bar: 2022-02-01
| 3 | P | Realizar autoevaluación | Cumplir con el 100% de los estándares mínimos | Profesional SST Practicante Universitario | [13 empty] | X | X | bar: 2022-12-01
| 3 | P | Realizar encuesta perfil sociodemografico | Aplicación del 100% de la encuesta a los funcionarios | Profesional SST Practicante Universitario | [13 empty] | X | X | bar: 2022-02-01
| 3 | P | Realizar reuniones del Copasst | Cumplir el 100% de las reuniones programadas | Integrantes COPASST | [13 empty] | X | X | bar: 2022-01-01 to 2022-12-01
Realizar acciones tendientes a la identificación de peligros, la prevenciòn de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como de promoción de la salud de todos los servidores públicos de la Contraloría Departamental del Tolima. | bar: 2022-01-01 to 2022-05-01
| 4 | H | Realizar reuniones Comité de Convivencia laboral | Cumplir con el 100% de las reuniones | Integrantes C.C.L | [13 empty] | X | X | bar: 2022-01-01; 2022-04-01; 2022-08-01; 2022-11-01
E
| 5 | H | Realizar mediciones ambientales - iluminación | Cumplir con la medición de iluminación en todas las dependencias | Profesional SST Practicante Universitario | [12 empty] | X | X | X | bar: 2022-05-01
| 6 | H | Revisión y análisis Matriz de I.P.E.V.R. | Actualizar al 100% el contenido de la matriz | Profesional SST Practicante Universitario | [13 empty] | X | X | bar: 2022-06-01
| 7 | H | Seguimiento a condiciones subestandar encontradas en las inspecciones planeadas | Cumplir el 100% de las adecuaciones | Profesional SST Practicante Universitario | [12 empty] | X | X | X | bar: 2022-05-01; 2022-08-01
| 8 | H | Aplicación de la bateria de riesgo psicosocial | Cumplir con la aplicación al 100% de los trabajadores | Profesional SST Practicante Universitario | [12 empty] | X | X | X | bar: 2022-08-01
| 9 | H | Realizar inspecciones a vehiculos | Cumplir inspección de vehiculos | Profesional SST Practicante Universitario | [13 empty] | X | X | bar: 2022-09-01
| 10 | H | Realizar actividades de Promoción y Prevención - semana de la Salud | Desarrollar 100% de actividades | Profesional SST Practicante Universitario | [12 empty] | X | X | X | bar: 2022-10-01
| 10 | H | Socialización procedimiento y formato reporte de queja | Cumplir con la socialización a todo el personal | Profesional SST Practicante Universitario | [13 empty] | X | X | bar: 2022-03-01
E
Promover el mejoramiento continuo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG SST los servidores públicos de la Contraloría Departamental del Tolima. | 10 | H | Revisión y analisis de los indicadores | Cumplir con la revisión y analisis de todos los indicadores | Profesional SST Practicante Universitario | [13 empty] | X | X | bar: 2022-10-01
| 10 | H | Realizar rendición de cuentas | Cumplir con el 100% de la rendición de cuentas | Profesional SST Practicante Universitario | [13 empty] | X | X | bar: 2022-12-01
| 10 | H | Realizar cronograma y procedimiento de auditoria | Cumplir con la elaboración del cronograma y procedimiento | Profesional SST Practicante COPASST | [13 empty] | X | X | bar: 2022-12-01
| 10 | V | Realizar auditoria interna y externa | Cumplir el 100% del plan de auditorias | Profesional SST Practicante Universitario | [12 empty] | X | X | X | bar: 2022-07-01; 2022-12-01
| 10 | V | Revisión alta direccion. | Revisión por la alta dirección al sitema 2021 | Profesional SST Practicante Universitario | [13 empty] | X | X | bar: 2022-12-01
| 10 | V | Realizar revisión del SG SST por parte del COPASST y el responsable SG | Ejecutar auditoria interna al 100% de los procesos | Profesional SST Practicante Universitario | [13 empty] | X | X | bar: 2022-04-01; 2022-10-01
| 10 | A | Seguimiento y analisis ausentismo laboral | Cumplir con la meta propuesta 15% | Profesional SST Practicante Universitario | [13 empty] | X | X | bar: 2022-05-01; 2022-11-01
| 10 | A | Definir e implementar acciones preventivas, correctivas y de mejora de acuerdo a los resultados del SGSST, los resultados de auditorias internas, externas. | Implementar al 100% las acciones preventivas, correctivas y de mejora suscritastas en los respectivos planes de mejoramiento durante la vigencia 2021 | Profesional SST Practicante Universitario | [13 empty] | X | X | bar: 2022-10-01
|  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO |  | MES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL ACTIVIDADES
|  |  | 26.67% |  | No. ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 45
[5 empty] | No. ACTIVIDADES REALIZADAS | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
Yamile Tibaquirá Sánchez Elaborado Por: |  |  | Deisy Rozo Infante Revisado Por: |  |  | 2022-02-01: Diego Andrés García Murillo Aprobado Por:

## Hoja1 (2)
|  |  | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [8 empty] | Código:
Versión:
|  |  | PLAN DE TRABAJO ANUAL VIGENCIA 2022 | [8 empty] | Página: 1 de 1
Fecha:
RESPOSABLES DEL SEGUIMIENTO
[6 empty] | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | RECURSOS
OBJETIVOS DEL SG SST | No. | CICLO PHVA | ACTIVIDAD | METAS | RESPONSABLE
[18 empty] | F | T | H
Garantizar el cumplimiento de los Requisitos Legales y otros que adopte la Contraloría Departamental del Tolima. | 1 | P | Revisar y actualizar documentos del SG SST | Actualizar el 90% de los documentos del sg sst | Profesional SST Practicante Universitario | [13 empty] | X | X | bar: 2022-03-01 to 2022-07-01
[8 empty] | E | E
| 2 | P | Publicación y Socialización de la Política de SST | Revisión y divulgación de la política del SG SST | Profesional SST Practicante Universitario | [13 empty] | X | X | bar: 2022-02-01
E
| 3 | P | Realizar convocatoria para COPASST | Cumplir con la conformación del COPASST | Profesional SST Practicante Universitario | [13 empty] | X | X | bar: 2022-01-01
E
| 3 | P | Evaluación inicial del SG SST | Cumplir con el 100% de los estándares mínimos | Profesional SST Practicante Universitario | [13 empty] | X | X | bar: 2022-01-01
E
| 3 | P | Revisión y actualización matriz legal | Cumplir con el 80% de requisitos legales | Profesional SST Practicante Universitario | [13 empty] | X | X | bar: 2022-02-01
| 3 | P | Realizar autoevaluación | Cumplir con el 100% de los estándares mínimos | Profesional SST Practicante Universitario | [13 empty] | X | X | bar: 2022-12-01
| 3 | P | Realizar encuesta perfil sociodemografico | Aplicación del 100% de la encuesta a los funcionarios | Profesional SST Practicante Universitario | [13 empty] | X | X | bar: 2022-02-01
| 3 | P | Realizar reuniones del Copasst | Cumplir el 100% de las reuniones programadas | Integrantes COPASST | [13 empty] | X | X | bar: 2022-01-01 to 2022-12-01
Realizar acciones tendientes a la identificación de peligros, la prevenciòn de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como de promoción de la salud de todos los servidores públicos de la Contraloría Departamental del Tolima. | bar: 2022-01-01 to 2022-06-01
| 4 | H | Realizar reuniones Comité de Convivencia laboral | Cumplir con el 100% de las reuniones | Integrantes C.C.L | [13 empty] | X | X | bar: 2022-01-01; 2022-04-01; 2022-08-01; 2022-11-01
E
| 5 | H | Realizar mediciones ambientales - iluminación | Cumplir con la medición de iluminación en todas las dependencias | Profesional SST Practicante Universitario | [12 empty] | X | X | X | bar: 2022-05-01
X
| 6 | H | Revisión y análisis Matriz de I.P.E.V.R. | Actualizar al 100% el contenido de la matriz | Profesional SST Practicante Universitario | [13 empty] | X | X | bar: 2022-06-01
| 7 | H | Seguimiento a condiciones subestandar encontradas en las inspecciones planeadas | Cumplir el 100% de las adecuaciones | Profesional SST Practicante Universitario | [12 empty] | X | X | X | bar: 2022-05-01; 2022-08-01
| 8 | H | Aplicación de la bateria de riesgo psicosocial | Cumplir con la aplicación al 100% de los trabajadores | Profesional SST Practicante Universitario | [12 empty] | X | X | X | bar: 2022-08-01
| 9 | H | Realizar inspecciones a vehiculos | Cumplir inspección de vehiculos | Profesional SST Practicante Universitario | [13 empty] | X | X | bar: 2022-09-01
| 10 | H | Realizar actividades de Promoción y Prevención - semana de la Salud | Desarrollar 100% de actividades | Profesional SST Practicante Universitario | [12 empty] | X | X | X | bar: 2022-10-01
| 10 | H | Socialización procedimiento y formato reporte de queja | Cumplir con la socialización a todo el personal | Profesional SST Practicante Universitario | [13 empty] | X | X | bar: 2022-03-01
E
Promover el mejoramiento continuo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG SST los servidores públicos de la Contraloría Departamental del Tolima. | 10 | H | Revisión y analisis de los indicadores | Cumplir con la revisión y analisis de todos los indicadores | Profesional SST Practicante Universitario | [13 empty] | X | X | bar: 2022-10-01
| 10 | H | Realizar rendición de cuentas | Cumplir con el 100% de la rendición de cuentas | Profesional SST Practicante Universitario | [13 empty] | X | X | bar: 2022-12-01
| 10 | H | Realizar cronograma y procedimiento de auditoria | Cumplir con la elaboración del cronograma y procedimiento | Profesional SST Practicante COPASST | [13 empty] | X | X | bar: 2022-12-01
| 10 | V | Realizar auditoria interna y externa | Cumplir el 100% del plan de auditorias | Profesional SST Practicante Universitario | [12 empty] | X | X | X | bar: 2022-07-01; 2022-12-01
| 10 | V | Revisión alta direccion. | Revisión por la alta dirección al sitema 2021 | Profesional SST Practicante Universitario | [13 empty] | X | X | bar: 2022-12-01
| 10 | V | Realizar revisión del SG SST por parte del COPASST y el responsable SG | Ejecutar auditoria interna al 100% de los procesos | Profesional SST Practicante Universitario | [13 empty] | X | X | bar: 2022-04-01; 2022-10-01
| 10 | A | Seguimiento y analisis ausentismo laboral | Cumplir con la meta propuesta 15% | Profesional SST Practicante Universitario | [13 empty] | X | X | bar: 2022-05-01; 2022-11-01
| 10 | A | Definir e implementar acciones preventivas, correctivas y de mejora de acuerdo a los resultados del SGSST, los resultados de auditorias internas, externas. | Implementar al 100% las acciones preventivas, correctivas y de mejora suscritastas en los respectivos planes de mejoramiento durante la vigencia 2021 | Profesional SST Practicante Universitario | [13 empty] | X | X | bar: 2022-10-01
|  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO |  | MES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL ACTIVIDADES
|  |  | 95.56% |  | No. ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 45
[5 empty] | No. ACTIVIDADES REALIZADAS | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 43
Yamile Tibaquirá Sánchez Elaborado Por: |  |  | Deisy Rozo Infante Revisado Por: |  |  | 2022-02-01: Diego Andrés García Murillo Aprobado Por: